# SOP: Gestión Presupuesto - Ikusi

Standard Operating Procedure: Budget Management
Procedimiento Operativo Estándar: Gestión Presupuestaria

## EN: Purpose

This SOP defines the procedures for budget management (Gestión Presupuesto) in the Finanzas SD system, including pre-close processes, payroll ingestion, deviation analysis, and budget adjustments.

## ES: Propósito

Este SOP define los procedimientos para la gestión presupuestaria en el sistema Finanzas SD, incluyendo procesos de pre-cierre, ingesta de nómina, análisis de desviaciones y ajustes presupuestarios.

## EN: Monthly Pre-Close Process

### Step 1: Lock New Movements

Timing: Last 3 business days of the month

Actions:

- System automatically blocks new allocations

- Only adjustments with justification allowed

- Notification sent to all PMs and FIN team

- Dashboard shows "Pre-Close Mode" banner

### Step 2: Review Deviations

FIN Team Tasks:

- Review budget vs actual by project

- Identify variances > 10%

- Generate deviation report

- Flag items requiring adjustment

Deviation Categories:

- Over-budget (requires justification)

- Under-budget (analyze utilization)

- Missing imputations (payroll or vendor)

- Timing differences

### Step 3: Apply Justified Adjustments

Adjustment Process:

- PM or FIN creates adjustment request

- Mandatory fields:

  - Project and Rubro

  - Amount (positive or negative)

  - Reason (minimum 50 characters)

  - Supporting documents

- Dual approval required (PM + FIN)

- System records in audit log

Common Adjustment Reasons:

- Budget reallocation between rubros

- Timing corrections

- Currency adjustments

- Error corrections

- Contract modifications

### Step 4: Generate Execution Reports

Available Reports:

- Budget execution by project (Plan vs Real)

- Aging report (pending items)

- Deviation summary

- Vendor spending analysis

- Payroll allocation report

Export Formats:

- PDF for management presentations

- CSV for data analysis

- Excel with formulas for further processing

### Step 5: Preliminary Close Approval

Approvers:

- PM: Confirms project data accuracy

- FIN: Validates financial integrity

- SDT: Reviews overall portfolio health

Final Steps:

- All deviations documented

- All adjustments approved and applied

- Reports generated and distributed

- System transitions to new month

## ES: Proceso de Pre-Cierre Mensual

### Paso 1: Bloquear Nuevos Movimientos

Tiempo: Últimos 3 días hábiles del mes

Acciones:

- Sistema bloquea automáticamente nuevas asignaciones

- Solo ajustes con justificación permitidos

- Notificación enviada a todos los PM y equipo FIN

- Panel muestra banner "Modo Pre-Cierre"

### Paso 2: Revisar Desviaciones

Tareas del Equipo FIN:

- Revisar presupuesto vs real por proyecto

- Identificar variaciones > 10%

- Generar reporte de desviaciones

- Marcar elementos que requieren ajuste

Categorías de Desviación:

- Sobre-presupuesto (requiere justificación)

- Sub-presupuesto (analizar utilización)

- Imputaciones faltantes (nómina o proveedor)

- Diferencias de tiempo

### Paso 3: Aplicar Ajustes Justificados

Proceso de Ajuste:

- PM o FIN crea solicitud de ajuste

- Campos obligatorios:

  - Proyecto y Rubro

  - Monto (positivo o negativo)

  - Razón (mínimo 50 caracteres)

  - Documentos de soporte

- Aprobación dual requerida (PM + FIN)

- Sistema registra en log de auditoría

Razones Comunes de Ajuste:

- Reasignación presupuestaria entre rubros

- Correcciones de tiempo

- Ajustes de moneda

- Correcciones de errores

- Modificaciones de contrato

### Paso 4: Generar Reportes de Ejecución

Reportes Disponibles:

- Ejecución presupuestaria por proyecto (Plan vs Real)

- Reporte de antigüedad (elementos pendientes)

- Resumen de desviaciones

- Análisis de gasto de proveedores

- Reporte de asignación de nómina

Formatos de Exportación:

- PDF para presentaciones gerenciales

- CSV para análisis de datos

- Excel con fórmulas para procesamiento adicional

### Paso 5: Aprobación de Cierre Preliminar

Aprobadores:

- PM: Confirma precisión de datos del proyecto

- FIN: Valida integridad financiera

- SDT: Revisa salud general del portafolio

Pasos Finales:

- Todas las desviaciones documentadas

- Todos los ajustes aprobados y aplicados

- Reportes generados y distribuidos

- Sistema transiciona a nuevo mes

## EN: Payroll Ingestion

### Endpoint

POST /payroll/ingest

Frequency: Monthly (first 5 business days)

### Process

Step 1: Prepare Payroll File

Required Format: CSV or Excel Columns:

- employee_id

- employee_name

- project_id

- amount

- period (YYYY-MM)

- cost_center

- department

Validation:

- All employees must exist in system

- All projects must be active

- Amounts must be positive

- Period must be valid (not future)

Step 2: Upload via API or UI

API Method:

POST /payroll/ingest
Content-Type: multipart/form-data
Authorization: Bearer {JWT}

{
  "file": <CSV/Excel>,
  "period": "2024-11",
  "dry_run": false
}

UI Method:

- Navigate to Admin → Payroll Ingestion

- Select file

- Select period

- Click "Validate" (dry run)

- Review validation results

- Click "Process" (actual ingestion)

Step 3: Validation

System Checks:

- File format correct

- All required columns present

- No duplicate entries

- Valid employee IDs

- Valid project IDs

- Amounts reasonable (not negative, not > threshold)

- Period matches expected

Validation Report:

- Total rows processed

- Successful imputations

- Errors (with line numbers)

- Warnings (e.g., high amounts)

Step 4: Imputation by Project/Rubro

Automatic Actions:

- For each payroll entry:

  - Lookup project

  - Determine rubro based on employee role

  - Apply imputation rules

  - Create payroll_actual record

  - Update allocation actual amounts

- Generate alerts if:

  - Missing imputations (employee without project)

  - Budget exceeded

  - Unusual patterns

Imputation Rules (see UI Documentation for detailed rules):

- Direct labor → Labor rubro

- Indirect costs → Overhead rubro

- Subcontractors → External Services rubro

Step 5: Reconciliation

FIN Team Review:

- Compare total payroll to expected

- Verify all employees imputed

- Check for missing projects

- Resolve discrepancies

Missing Imputation Alert:

- Email sent to PM if employees without project assignment

- Dashboard shows warning

- Requires manual assignment

## ES: Ingesta de Nómina

### Endpoint

POST /payroll/ingest

Frecuencia: Mensual (primeros 5 días hábiles)

### Proceso

Paso 1: Preparar Archivo de Nómina

Formato Requerido: CSV o Excel Columnas:

- employee_id

- employee_name

- project_id

- amount

- period (YYYY-MM)

- cost_center

- department

Validación:

- Todos los empleados deben existir en sistema

- Todos los proyectos deben estar activos

- Montos deben ser positivos

- Período debe ser válido (no futuro)

Paso 2: Cargar vía API o UI

Método API:

POST /payroll/ingest
Content-Type: multipart/form-data
Authorization: Bearer {JWT}

{
  "file": <CSV/Excel>,
  "period": "2024-11",
  "dry_run": false
}

Método UI:

- Navegar a Admin → Ingesta de Nómina

- Seleccionar archivo

- Seleccionar período

- Hacer clic en "Validar" (ejecución en seco)

- Revisar resultados de validación

- Hacer clic en "Procesar" (ingesta real)

Paso 3: Validación

Verificaciones del Sistema:

- Formato de archivo correcto

- Todas las columnas requeridas presentes

- Sin entradas duplicadas

- IDs de empleado válidos

- IDs de proyecto válidos

- Montos razonables (no negativos, no > umbral)

- Período coincide con esperado

Reporte de Validación:

- Total de filas procesadas

- Imputaciones exitosas

- Errores (con números de línea)

- Advertencias (ej., montos altos)

Paso 4: Imputación por Proyecto/Rubro

Acciones Automáticas:

- Para cada entrada de nómina:

  - Buscar proyecto

  - Determinar rubro según rol de empleado

  - Aplicar reglas de imputación

  - Crear registro payroll_actual

  - Actualizar montos reales de asignación

- Generar alertas si:

  - Imputaciones faltantes (empleado sin proyecto)

  - Presupuesto excedido

  - Patrones inusuales

Reglas de Imputación (ver Documentación UI para reglas detalladas):

- Mano de obra directa → rubro Labor

- Costos indirectos → rubro Overhead

- Subcontratistas → rubro Servicios Externos

Paso 5: Reconciliación

Revisión del Equipo FIN:

- Comparar nómina total con esperado

- Verificar todos los empleados imputados

- Verificar proyectos faltantes

- Resolver discrepancias

Alerta de Imputación Faltante:

- Correo enviado a PM si empleados sin asignación de proyecto

- Panel muestra advertencia

- Requiere asignación manual

## EN: Budget Adjustments

### When to Create Adjustment

Valid Scenarios:

- Budget reallocation between rubros within same project

- Correction of errors in original allocation

- Contract change orders

- Currency exchange rate adjustments

- Timing corrections (accruals)

Invalid Scenarios (use different process):

- New budget requests → Use allocation creation

- Project closure → Use project close workflow

- Cross-project transfers → Requires executive approval

### Adjustment Workflow

Step 1: Create Adjustment

- Navigate to Project → Adjustments → New

- Select project and source rubro

- Select target rubro (if reallocation)

- Enter amount (positive for increase, negative for decrease)

- Enter detailed reason

- Attach supporting documents

Step 2: PM Approval

- PM receives notification

- Reviews adjustment details

- Approves or rejects with comment

- System records decision

Step 3: FIN Validation

- FIN reviews for financial accuracy

- Checks budget availability

- Validates business justification

- Approves or rejects

Step 4: Application

- If both approvals received:

  - Update allocation amounts

  - Create audit log entry

  - Send confirmation to PM

  - Update dashboards

## ES: Ajustes Presupuestarios

### Cuándo Crear Ajuste

Escenarios Válidos:

- Reasignación presupuestaria entre rubros dentro del mismo proyecto

- Corrección de errores en asignación original

- Órdenes de cambio de contrato

- Ajustes de tasa de cambio de moneda

- Correcciones de tiempo (devengos)

Escenarios Inválidos (usar proceso diferente):

- Nuevas solicitudes de presupuesto → Usar creación de asignación

- Cierre de proyecto → Usar flujo de cierre de proyecto

- Transferencias entre proyectos → Requiere aprobación ejecutiva

### Flujo de Trabajo de Ajuste

Paso 1: Crear Ajuste

- Navegar a Proyecto → Ajustes → Nuevo

- Seleccionar proyecto y rubro origen

- Seleccionar rubro destino (si reasignación)

- Ingresar monto (positivo para aumento, negativo para disminución)

- Ingresar razón detallada

- Adjuntar documentos de soporte

Paso 2: Aprobación PM

- PM recibe notificación

- Revisa detalles de ajuste

- Aprueba o rechaza con comentario

- Sistema registra decisión

Paso 3: Validación FIN

- FIN revisa precisión financiera

- Verifica disponibilidad de presupuesto

- Valida justificación de negocio

- Aprueba o rechaza

Paso 4: Aplicación

- Si ambas aprobaciones recibidas:

  - Actualizar montos de asignación

  - Crear entrada de log de auditoría

  - Enviar confirmación a PM

  - Actualizar paneles

Document Version: 1.0
Effective Date: November 2024
Review Date: May 2025
Owner: Finance Operations / Operaciones Financieras
Status: Active / Activo